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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 мая 2025 года № 128
Об утверждении Плана подготовки
муниципального образования 

Глажевское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области

к отопительному периоду 2025-2026 года
В целях своевременной подготовки жилищного фонда на территории муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Глажевское сельское поселение) к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, Администрация МО Глажевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План подготовки МО Глажевское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Глажевский край» 
и разместить на официальном сайте администрации МО Глажевское сельское поселение.
Глава администрации


                                             С.А. Григорьева
Разослано: дело-2, прокуратура, МП «ЖХ», МКУ «УЗНТ», ГУП «Леноблводоканал», ООО «ГЖХ», Глажевская СОШ, Геронтологический центр, филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ОАО «Леноблгаз» филиал «Тосномежрайгаз».
Утвержден

постановлением администрации

Глажевского сельского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

от 14.05.2025 г. № 128
Приложение

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МО Глажевское сельское поселение 

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха 
за отопительный сезон:

Отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2008 г. № 177. 

Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения 
на территории МО Глажевское сельское поселение отражены в Таблице 1.

Таблица 1
	Фактическая среднемесячная температура (℃)

	Сезон
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Средняя температура за холодный период

	2022-2023г.г.
	8,1
	0,5
	-3,2
	-2,3
	-3,0
	-0,3
	6,8
	1,0

	2023-2024г.г.
	5,0
	0,1
	-4,4
	-8,9
	-3,7
	2,6
	5,7
	-0,4 (с 6 октября 
по 11 мая включительно)


	2024-2025гг
	8,4
	3,0
	-0,7
	-0,6
	-3,8
	
	
	

	Среднее многолетнее значение среднемесячной температуры (нормы)

	Среднее многолетние
	6,2
	0,9
	-2,5
	-4,8
	-5,0
	-1,0
	5,2
	-0,1

	Отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии)

	2022-2023гг
	1,9
	-0,4
	-0,7
	2,5
	2,0
	0,7
	1,6
	0,9

	2023-2024гг
	-1,2
	-0,8
	-1,9
	-4,1
	1,3
	3,6
	0,5
	

	2024-2025гг
	2,2
	2,1
	1,8
	4,2
	1,2
	
	
	


Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории МО Глажевское сельское поселение ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются 
в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления МО Глажевское сельское поселение проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства 
из местного и областного бюджета.
2.
Информация об авариях и инцидентах:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выявлено, что аварий на объектах теплоснабжения МО Глажевское сельское поселение за отчетный период не выявлено.
3.
 Типичные проблемы:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов установлено, что основными проблемами при прохождении ОЗП являются:

-перерасход энергии, в следствии изношенности оборудования 
у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ в следствии недостаточного утепления зданий и МКД;
- климатические условия, а именно более холодная или теплая зима, 
чем предусмотрено нормативами;
- не правильная балансировка системы отопления у потребителей;
- несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления 
на нужды ГВС;
- предоставление некачественной услуги ГВС в начале ОЗП (цветность, запах);
- кратковременные перебои в подаче электрической энергии.
4
Рекомендации на основании анализа для потребителей тепловой энергии:

- регулярное обслуживание систем отопления и ГВС в МКД;
- утепление фасадов, замена окон, герметизация швов в МКД;
- утеплить трубы в неотапливаемых зонах (подвал, чердак);
- установить балансировочные клапаны и настроить гидравлику системы;
- усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных трубопроводов;
- замена ветхих электрических сетей.

Таблица 2

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка и утверждение

актуализированной схемы

теплоснабжения муниципального

образования
	до 01.07.2025
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	2.
	Проведение рабочего совещания

совместно с теплоснабжающими

организациями для выработки единого

подхода к оценке состояния

коммуникаций и тепловых контуров

зданий.
	не позднее 10.06.2025
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	3
	Создание комиссии по обеспечению

готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	4
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду, содержащей

информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности,

описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист

для расчета индекса готовности 
к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	5
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	не позднее чем 
за 20 календарных дней до дня начала оценки

готовности
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	6.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	7
	Составление актов оценки

обеспечения готовности к

отопительному периоду 2025-2026 гг. 
для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	8
	Составление актов оценки

обеспечения готовности к

отопительному периоду 2025-2026 гг. 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	9
	Выдача паспорта обеспечения

готовности к отопительному периоду 
2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	10
	Выдача паспорта обеспечения

готовности к отопительному периоду 
2025-2026 гг. для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	11
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
при отсутствии замечаний по результатам проверки
	не позднее 20.11.2025
	Администрация МО Глажевское сельское поселение

	12.
	Опубликование сводной информации 
о результатах оценки обеспечения

готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса

готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025
	Комиссия по оценки готовности Администрация МО Глажевское сельское поселение

	13
	Предусмотреть ремонт ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения 
и водоотведения), необходимый 
для безаварийного прохождения отопительного периода
	в период подготовки

2025-2026 годов
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение к осенне-зимнему периоду

МП «Жилищное хозяйство»,
Филиал ПАО «Ленэнерго», управляющие организации;

товарищества собственников жилья;

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

	14
	Обеспечить наличие нормативных запасов
	до 1 октября 2025 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение; основного 
и резервного топлива. 
МП «Жилищное хозяйство»

	15
	Предоставить утвержденные

температурные графики котельных, сетевых установок на отопительный период 
2025-2026 годов
	до 30 августа 2025
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение
МП «Жилищное хозяйство»

	16
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельной жилищно- коммунального хозяйства
	до 30 августа 2025 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение; 
МП «Жилищное хозяйство»

	17.
	Обеспечить постоянную готовность 
к работе имеющихся резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	Постоянно
	Ресурсоснабжающая организация

	18
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов 
для устранения аварий и неисправностей 
на объектах жилищно- коммунального хозяйства.
	с 1 июня 2025 года 
по 31 мая 2026 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах

МО Глажевское сельское поселение МП «Жилищное хозяйство»

	19
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-

коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- газо- 
и (или) электроснабжения.
	в течение 2025 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение,
 МП «Жилищное хозяйство»; 
Филиал ПАО «Ленэнерго»,
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»;

Управляющие организации

	20.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- 
и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных

с теплоснабжающей организацией, 
с последующим представлением их 
в Администрацию МО Глажевское сельское поселение
	до 28 августа 2025 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах МО Глажевское сельское поселение
МП «Жилищное хозяйство»; 
Управляющие организации

	21.
	Направить в адрес единой теплоснабжающей

организации мероприятия по подготовке объектов жилищно- коммунального

хозяйства, электроэнергетики 
и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2025-2026 годов.
	до 30 апреля 2025 года
	Управляющие организации

	22.
	Обеспечить направление комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов 
в Администрацию МО Глажевское сельское поселение.
В комплексных планах подготовки объектов

жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса 
и социальной сферы муниципального образования к отопительному

сезону 2025/2026 гг. срок полной (100%) готовности объектов
	до 20 мая 2025 года
	Единая теплоснабжающая организации 
в границах

МО Глажевское сельское поселение;

МП «Жилищное хозяйство»;

Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения 
и водоотведения 
в границах МО Глажевское сельское поселение, филиал Киришский

«Леноблводоканал»

Филиал ПАО «Ленэнерго»

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

	23.
	Оценить обеспечение готовности

Объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2025-2026 годов:
	
	Управляющие организации

	23.1
	Для объектов теплоснабжения.
	до 1 сентября 2025 года
	

	23.2
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.
	до 1 ноября 2025 года
	

	23.3
	Для многоквартирных жилых домов 
и объектов социальной сферы
	до 1 сентября 2025 года
	

	24.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.
	до 15 сентября 2025 года

для управляющих

организаций,

до 1 ноября 2025 года

для теплоснабжающих

организаций, субъектов

электроэнергетики;

до 15 ноября 2025 года

для муниципального

образования
	Администрация МО Глажевское сельское поселение


